## Sheet1
时间 | 任务 | 人员 | 说明
2017-6-29下午 | 绘制甘特图 | 王瑞珏 | 使用ProcessOn，根据WBS绘制，链接在https://www.processon.com/
| 写《项目开发计划》 | 屈彬
| 写《同行评审报告》 | 杨申奥
| 写《项目问题跟踪表》 | 杨申奥
| 写《项目测试计划》 | 屈彬
| 写《软件需求规约》 | 彭舒 | 功能需求、可用性、可靠性、安全性
| 绘制UML需求模型 | 王瑞珏 | 用例图、活动图、类图，可以用starUML、Rational Rose
| 描述界面原型 | 马啸天